        ПЛАН РАБОТЫ
        КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
        КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
        НА 2020 ГОД
        Изменения внесены 12.05.2020года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ориентировочный срок проведения мероприятия	Исполнитель	Примечания
	1. Экспертно-аналитические мероприятия
1	Анализ годового отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год (с учетом результатов внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств районного бюджета) и подготовка Заключения	Февраль- апрель 2020 года	Председатель Контрольно-счетной комиссии / М.П. Харченко
2	Анализ годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 2019 год (с учетом результатов внешней проверки) и подготовка Заключений	Февраль-апрель 2020 года	М.П. Харченко
3	Экспертиза проекта решения «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Ноябрь-декабрь 2020 года	М.П. Харченко
4	Экспертиза проектов решений сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов	Ноябрь-декабрь 2020 года	М.П. Харченко
	2. Контрольные мероприятия
1	Проведение совместных проверок с КСП Воронежской области, прокуратурой района, иными контролирующими органами	В течение года	М.П. Харченко
2	Участие в разработке и экспертизе проектов нормативных актов, затрагивающих вопросы местного бюджета и финансов, управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.	Постоянно	М.П. Харченко
3	Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных сельским поселениям из районного бюджета по основному мероприятию «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований» в рамках МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований» в 2019 году	Январь -февраль 2020 года	М.П. Харченко
4	Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных дошкольным учреждениям образования в рамках МП «Развитие образования» в 2019 году и текущем периоде 2020 года / МКДОУ «Каширский детский сад №1» / МКДОУ «Каширский детский сад №2» / СП «Детский сад» МКОУ «Краснологская СОШ»	Май-июль 2020 года	М.П. Харченко
5	Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных районному бюджету из областного бюджета в 2018-2019 годах и текущем периоде 2020 года по основному мероприятию «Приобретение коммунальной специализированной техники» подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Каширского района» в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Каширского района»	Август 2020 года	М.П. Харченко параллельно с Контрольно-счетной палатой Воронежской области	По поручению КСП Воронежской области
6	Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из областного и районного бюджетов в 2019 году и текущем периоде 2020 года по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках реализации МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Каширского района»	Октябрь - ноябрь2020 года	М.П. Харченко
7	Представление заключений, ответов и информации Совету народных депутатов по результатам проверок, ревизий, затрагивающих вопросы бюджета.	В течение года	М.П. Харченко
8	Оказание консультационной помощи бюджетным организациям района и сельским поселениям	Постоянно	М.П. Харченко
9	Проверка обоснованности, эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных в 2019 году и текущем периоде 2020 года на обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Современная школа», входящего в состав государственной программы Воронежской области «Развитие образования» / Объекты:отдел образования администрации Каширского муниципального района, МКОУ «Каширская СОШ», МКОУ «Колодезянская СОШ», МКОУ «Боевская СОШ» (параллельно с КСП Воронежской области).	2 квартал	М.П..Харченкопараллельно с Контрольно-счетной палатой Воронежской области	По предложению КСП Воронежской области
	3. Организационные мероприятия
1	Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной комиссии Каширского муниципального района за 2019 год	1 квартал 2020 года	М.П. Харченко
2	Участие в мероприятиях, проводимых Президиумом Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Воронежской области	В течение года	М.П. Харченко
	Планирование деятельности
1	Подготовка плана работы Контрольно-счетной комиссии Каширского муниципального района на 2021 год	4 квартал 2020 года	М.П. Харченко
	Подготовка информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии
1	Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (для Главы района, Главы администрации района, депутатов районного Совета и других организаций).	По мере необходимости	М.П. Харченко
2	Подготовка и размещение в сети «Интернет» информационных бюллетеней Контрольно-счетной комиссии Каширского муниципального района	В течение года	М.П. Харченко

Председатель
Контрольно-счетной комиссии М.П. Харченко